## Hoja1
| INICIO PROYECTO: |  | 2024-10-01
| FIN PROYECTO |  | 2025-06-08
| DURACIÓN: |  | 250
MILESTONES | INICIO | FIN | 2024-10-01 | 2024-11-01 | 2024-12-01 | 2025-01-01 | 2025-02-01 | 2025-03-01 | 2025-04-01 | 2025-05-01 | 2025-06-01
1. Revisión bibliográfica inicial | 2024-10-01 | 2024-11-17
2. Investigación y recolección de datos | 2024-11-01 | 2025-02-15
3. Extracción de características y EDA | 2025-01-10 | 2025-04-15
4. Desarrollo y entrenamiento del modelo | 2025-03-15 | 2025-04-20
5. Implementación de la aplicación | 2025-04-21 | 2025-05-30
6. Redacción de la memoria | 2025-04-01 | 2025-06-08

## Hoja2
MILESTONES | INICIO | FIN | 2025-10-01 | 2025-11-01 | 2025-12-01 | 2026-01-01 | 2026-02-01 | 2026-03-01 | 2026-04-01 | 2026-05-01 | 2026-06-01
1. Revisión bibliográfica inicial | 2024-10-01 | 2024-11-17
2. Investigación y recolección de datos | 2024-11-01 | 2025-02-15
3. Extracción de características y EDA | 2025-01-10 | 2025-04-22
4. Desarrollo y entrenamiento del modelo | 2025-03-15 | 2025-04-30
5. Implementación de la aplicación | 2025-04-21 | 2025-05-30
6. Redacción de la memoria | 2025-04-01 | 2025-06-08